Projektauftrag «digitaler Wandel» der Schule Musterhausen

Ein Umsetzungsinstrument vom ICT-Coach

## Dokumenten-Informationen

Handlungsfeld: 	Digitaler Wandel

Format:	Projektauftrag
Thema: 	Projektauftrag «digitaler Wandel» der Schule Musterhausen

Dokumenten-ID:	https://ict-coach.ch; UI-DW-Projektauftrag
Version: 	UI-AG-2019-V1.1

Projektauftrag «digitaler Wandel» der Schule Musterhausen

Inhalte und Hintergründe

Die Einführungsarbeiten im Zusammenhang mit ICT-2022 müssen in einer Schule breit abgestützt sein. Dadurch macht es Sinn, dafür ein Team zu bestimmen, welches aus allen Bereichen der Organisation Schule stammt. Daneben braucht eine solche Umsetzung auch grössere finanzielle Ressourcen, da damit Anschaffungen von ICT-Infrastruktur verbunden sind und auch die personellen Aufwände nicht zu unterschätzen sind. Um alle Aspekte einzubeziehen, macht es Sinn, einen Projektauftrag mit einer klaren Zielformulierung zu erstellen. Durch die Genehmigung des Projektauftrags durch die zuständige Stelle, erhält das Projekt Legitimation und die notwendigen Ressourcen.

Verwendung der Vorlage

Die Vorlage gliedert sich in verschiedene Teilbereiche und kann je nach Ziel des Projektes zusammengestellt werden. Der Inhalt der einzelnen Teilbereiche kann ebenfalls den Gegebenheiten angepasst werden.

Weiterführende Links

Die aufgeführten Links verweisen auf Webseiten oder Dokumente, die einen Bezug zu diesem Umsetzungsinstrument aufweisen.

- ….

- ….

- ….

ICT-Projekt an der Schule Musterhausen

Projektgruppe

| Leitung | xxx |  |
| --- | --- | --- |
| Stv. Leitung | YYY |  |
| Mitglieder | ZZZ | VVV |

Ausgangslage / Hintergrund

An der Schule Musterhausen werden digitale Medien und Technologien im Unterricht als didaktische Mittel, Anwendungskompetenz sowie im Fach Medien und Informatik eingesetzt: Als didaktische Mittel dienen sie den Schülerinnen und Schülern als Werkzeug zum Lernen sowie den Lehrpersonen als Werkzeug zum Unterrichten. Die Schülerinnen und Schüler sollen Medien und ICT sachgerecht, kreativ und sozial verantwortlich nutzen und in ihr Leben integrieren können. Digitale Medien dienen ausserdem zur Schulorganisation und zur Kommunikation gegen Innen und Aussen.

Zielsetzungen

| Hauptziele | 1. | Die Lehrpersonen an der Schule Musterhausen wenden die digitalen Medien und Technologien im Unterricht als didaktisches Mittel, für die Entwicklung der Anwendungskompetenzen sowie im Fach Medien und Informatik ein. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Digitale Medien werden von den Lernenden als Werkzeug zum Lernen und für die Lehrperson als Werkzeug für den Unterricht verwendet. |
| Teilziele | 1. | Digitale Medien werden zur Schulorganisation und zur Kommunikation innerhalb und gegen aussen angewendet. |
|  | 2. | Lernende wenden Medien und Technologien sachgerecht, kreativ und sozialverantwortlich an. |

Evaluation

- Die Kompetenzen gemäss Zürcher Lehrplan 21 sind im ICT-Pass der Schule Musterhausen abgebildet. Die Erreichung der Kompetenzen pro Jahrgangsstufe wird von der jeweiligen Lehrperson überprüft.

- An einem SET pro Jahr wird die Erreichung des zweiten Hauptziels sowie der beiden Teilzeile gemeinsam evaluiert.

Mögliche Stolpersteine und Risiken

Genügend zeitliche und finanzielle Ressourcen und das Vorhandensein und die Funktion der Infrastruktur.

Zusammenarbeit, Information, Reporting

Alle Protokolle kommen in die Aktenauflage der Schule. Die Schulpflege ist laufend über den aktuellen Stand der Arbeiten zu informieren. Die Information erfolgt durch Vertreter der Kommission.

Arbeits- und Ablaufplan

|  | Wann? | Was? | Wer? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kommissionsarbeit | Kommission |
| 2. |  | Kick-off | Schulkonferenz |
| 3. |  | Kurs ICT-Guide | Kommissionsmitglied |
| 4. | Ab SJ xxx | Umsetzung | Kommission mit SK |
| 5. | Ab SJ xxx | Anwendung (parallel zur Umsetzung) | SK |
| 6. | SJ xxx+2 | Evaluation | Evaluationsteam |

- Siehe ICT-Konzept, welches in Arbeit ist.

- Nächste Schritte werden im Schulprogramm 19 - 23 ersichtlich sein.

Notwendige Ressourcen

Das Gesamtbudget für die kommenden drei Jahre sieht wie folgt aus: Server mit Datensicherung CHF Endgeräte für Lehrpersonen oder die Vernetzung der eigenen Geräte CHF

Endgeräte für SuS und fürs Schulzimmer CHF Software CHF Hardware Ergänzung (Drucker, Maus, Kopfhörer, Tastatur etc.) CHF Kollaborationstool CHF Projektleitung zur Umsetzung der ICT-Strategie CHF ICT Support und pädagogischer ICT-Support CHF Kurs PICTS CHF Weiterbildung Schulkonferenz CHF

Totalkosten Auch später sind folgende wiederkehrende Kosten zu erwarten: Software CHF Hardware Ergänzung (Drucker, Maus, Kopfhörer, Tastatur etc.) CHF Geräte (ohne Server) CHF Kollaborationstool CHF ICT Support und pädagogischer ICT-Support CHF Weiterbildung Schulkonferenz CHF

Total jährlich wiederkehrende Kosten, wenn das Projekt umgesetzt ist: CHF

Unterschriften

Datum:	Leitung Projektgruppe:	Auftraggeber:

## Impressum

Autorenteam:	Mitarbeitende der Fachstelle Bildung und ICT

Herausgeber: 	Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt 
Abt. Pädagogisches
Fachstelle Bildung und ICT

Kontakt:	ict-coach@vsa.zh.ch

Dokumenten-ID:	https://ict-coach.ch; UI-DW-Projektauftrag

Version:	V-2019-001

Bildungsdirektion Kanton Zürich

Volksschulamt

Dieses Umsetzungsinstrument kann unter Einhaltung der CC-Lizenz 4.0: CC-BY genutzt werden.